## Tabelle1
 | time axis 2012-02-20 to 2012-08-31
Nr. | Aufgabe | Dauer |  | Fertig |  | Offen |  | Beginn | Ende | Verbrauch | Aufwände | time axis 2012-02-20 to 2012-08-31
1 | Exposé Masterarbeit | 6 |  | 91.67% |  | 0.5 |  | 2012-02-20 | 2012-02-27
1.1 | Exposé schreiben |  | 5 |  | 100% |  | 0 | 2012-02-20 | 2012-02-24 | 92.5% | 4.625 | 2012-02-20: 8; 2012-02-21: 5; 2012-02-22: 8; 2012-02-23: 8; 2012-02-24: 8
1.2 | Exposé Feinschliff |  | 1 |  | 50% |  | 0.5 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 325% | 3.25 | 2012-02-27: 2; 2012-02-28: 6; 2012-04-16: 9; 2012-04-17: 9
2 | Toolanalyse | 19 |  | 23.16% |  | 14.6 |  | 2012-04-04 | 2012-04-30
2.1 | Auflistung Tools |  | 2 |  | 50% |  | 1 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 37.5% | 0.75 | 2012-02-21: 3; 2012-02-28: 3
2.2 | Evaluierung von Kriterien |  | 3 |  | 50% |  | 1.5 | 2012-04-06 | 2012-04-10 | 100% | 3 | 2012-02-29: 9; 2012-03-01: 9; 2012-03-02: 6
2.3 | Einordnung der Tools nach Kriterien |  | 5 |  | 10% |  | 4.5 | 2012-04-11 | 2012-04-17 | 0% | 0
2.4 | Vorbereitung Testinstallation |  | 1 |  | 90% |  | 0.1 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 93.75% | 0.9375 | 2012-03-05: 4.5; 2012-03-06: 3
2.5 | Installation auf Testsystem |  | 2 |  | 25% |  | 1.5 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 168.8% | 3.375 | 2012-04-04: 7; 2012-04-10: 8; 2012-04-11: 4; 2012-04-13: 8
2.6 | Vergleich und Bewertung |  | 5 |  | 0% |  | 5 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 0% | 0
2.7 | Toolanlyse |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0% | 0
3 | Dilivery Pipeline | 21 |  | 0% |  | 21 |  | 2012-05-01 | 2012-05-29
3.1 | Beispielprojekt identifizieren |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 0% | 0
3.2 | Anforderungen aus dem Projekt |  | 3 |  | 0% |  | 3 | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 0% | 0
3.3 | Installation auf Testsystem |  | 5 |  | 0% |  | 5 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | 0% | 0
3.4 | Vorbereitung Repository |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 0% | 0
3.5 | Vorbereitung CI |  | 2 |  | 0% |  | 2 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 0% | 0
3.6 | Skriptentwurf / Konfiguration |  | 7 |  | 0% |  | 7 | 2012-05-17 | 2012-05-25 | 0% | 0
3.7 | Testlauf |  | 2 |  | 0% |  | 2 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 0% | 0
4 | Ausformulierung | 42 |  | 0% |  | 42 |  | 2012-05-30 | 2012-07-26
4.1 | Bedeutung und Entstehung von CD |  | 4 |  | 0% |  | 4 | 2012-05-30 | 2012-06-04 | 0% | 0
4.2 | Entwicklungsstand von adesso |  | 8 |  | 0% |  | 8 | 2012-06-05 | 2012-06-14 | 0% | 0
4.3 | Technischer Hintergrund |  | 4 |  | 0% |  | 4 | 2012-06-15 | 2012-06-20 | 0% | 0
4.4 | Werkzeuge von CD |  | 10 |  | 0% |  | 10 | 2012-06-21 | 2012-07-04 | 0% | 0
4.5 | Lösungsstrategien |  | 12 |  | 0% |  | 12 | 2012-07-05 | 2012-07-20 | 0% | 0
4.6 | Fazit |  | 4 |  | 0% |  | 4 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 0% | 0
|  | 88 |  | 88.75% |  | 78.1 |  |  |  | 18.11% | 15.9375 | 2012-02-20: 8; 2012-02-21: 8; 2012-02-22: 8; 2012-02-23: 8; 2012-02-24: 8; 2012-02-27: 2; 2012-02-28: 9; 2012-02-29: 9; 2012-03-01: 9; 2012-03-02: 6; 2012-03-05: 4.5; 2012-03-06: 3; 2012-04-04: 7; 2012-04-10: 8; 2012-04-11: 4; 2012-04-13: 8; 2012-04-16: 9; 2012-04-17: 9

## Tabelle2
1 | Mo
2 | Di
3 | Mi
4 | Do
5 | Fr
6 | Sa
7 | So