## Tabelle1
Kapitel | Offene Punkte | PT Planung | 11-h Tage | Ungeplant | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30
Einleitung | Feinschliff, Korrektur | 0.5 | 0.36364 | 0 | 2012-09-14: 4
Ziele von Continuous Delivery (CD) | Recherche Theorie (20%) | 2 | 1.4545 | -0.5 | 2012-08-22: 8; 2012-08-23: 12
| Argumentationskette (15%) | 0.5 | 0.36364 | 0 | 2012-08-24: 4
| Ausformulierung | 2 | 1.4545 | 0 | 2012-09-05: 4; 2012-09-06: 11; 2012-09-07: 1
| Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-14: 6; 2012-09-18: 2
Technische Konzepte von CD | Recherche Theorie | 3 | 2.1818 | 0 | 2012-08-24: 4; 2012-08-28: 11; 2012-08-29: 9
| Argumentationskette | 1 | 0.72727 | 0.75 | 2012-08-29: 2
| Ausformulierung | 2 | 1.4545 | 0 | 2012-09-07: 10; 2012-09-11: 6
| Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-18: 8
Entwicklungstand von CD bei adesso | Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-18: 1; 2012-09-19: 7
Evaluierung der ausgewählten Werkzeuge | Argumentationskette (50%) | 2 | 1.4545 | 0 | 2012-08-30: 11; 2012-08-31: 5
| Ausformulierung (20%) | 1.5 | 1.0909 | 0 | 2012-09-11: 5; 2012-09-12: 7
| Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-19: 4; 2012-09-20: 4
Lösungskonzepte für adesso | Argumentationskette | 2 | 1.4545 | 0 | 2012-08-31: 6; 2012-09-04: 10
| Ausformulierung | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-12: 4; 2012-09-13: 4
| Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-20: 7; 2012-09-21: 1
Fazit | Argumentationskette | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-04: 1; 2012-09-05: 7
| Ausformulierung | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-13: 7; 2012-09-14: 1
| Feinschliff und Korrektur | 1 | 0.72727 | 0 | 2012-09-21: 8
Summe Stunden |  | 280.5 |  | 2.75 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe PT |  | 25.5 |  | 0.25 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geplant |  | 30 |  | 330
Offen |  | 4.5 |  | 49.5
1.5